## 各项目周总结
软件事业部二月份第3周总结
日期：2017.2.13-2017.2.18
项目名称 | 居民健康卡卡管系统
项目经理 | 吕霞 |  | 指导人 | 孟小辉
建设单位 | 邢台市卫计委 |  | 联系人 | 张中英、张虎、肖庆兰（北航）
项目成员 | 人员类型 | 工作任务 | 结果定义 | 结束日期 | 时间（小时） | 实际用时 | 完成情况
吕霞 | 项目组成员 | 生成卡厂XML文件 | 按照卡厂数据传输规范，生成卡厂XML文件 | 2017.2.13 | 4
|  | HIS接口优化 | 优化实体类与XML互转方式，完成其中1/2，数据获取接口 | 2017.2.14 | 32
|  | 信息采集方案标准 | 根据银行回盘情况，逐个分析12条失败数据原因，制定信息采集标准 | 2017.2.17 | 4
赵子良 | 项目组成员 | 页面样式调整 | 调整分析决策系统与卡管系统，页面控件文字右对齐，文字与控件间距离缩短（目前太宽） | 2017.2.14 | 16 | 0 | 兼容问题
|  | 测试环境部署 | 将HIS接口、居民健康卡读写系统、分析决策系统部署至测试环境 | 2017.2.15 | 4 | 4 | HIS接口暂未部署，周六部署
|  | 分析决策系统Bug修改与页面信息完善 | 1.挂号页面，注册时间显示改为时间格式 2.上送门诊费用结算、上送住院费用结算两个接口增加，疾病名称、院内费用名称2个字段；调整相关程序 3.门诊个人信息查询页面，grid增加门诊号；疾病代码及名称、费用代码及名称 3.住院个人信息查询页面，grid增加病案号；疾病代码及名称、费用代码及名称 3.住院个人信息页面，不能显示就诊日期及就诊科室 4.门诊摘要增加就诊科室字段显示 5.病案首页，住院患者转科科室名称、住院患者过敏源、住院患者过敏症状出现日期、住院费用-医疗付款方式代码、相关医生角色名称 相关医生姓名、住院患者示教病例标志、住院病例病案质量代码 | 2017.2.17 | 16 | 16 | 完成
项目名称 | 邢台市扶贫开发办公室精准扶贫大数据管理平台
项目经理 | 宋明 |  | 指导人 | 孟小辉
建设单位 | 暂无 |  | 联系人 | 暂无
项目成员 | 人员类型 | 工作任务 | 结果定义 | 结束日期 | 时间（小时） | 实际用时 | 完成情况
毛云飞 | 项目组成员 | 贫困户信息管理：贫困户信息添加、删除、修改、查询、审核。共六大项，具体数据格式要求严格按照采集表说明设置 | 贫困户信息模块完成 | 2017.2.14 | 16 | 16 | 为某户添加关系成员时，ID错乱，造成数据添加不成功，周六更改完成；审核功能需与客户进行沟通确认，周六完成所有审核功能
|  | 贫困县信息管理：贫困县信息添加、删除、修改、查询、审核。共计十七大项，具体数据格式要求严格按照采集表说明设置 | 贫困县信息模块完成 | 2017.2.16 | 16 | 16 | 完成
|  | 数据库完善补充，对不合理逻辑和字段调整 | 数据库修改完成 | 2017.2.17 | 8 | 8 | 完成
任会中 | 项目组成员 | 贫困村信息管理：贫困村信息添加、删除、修改、查询、审核。共计十七大项，具体数据格式要求严格按照采集表说明设置 | 贫困村信息模块完成 | 2017.2.14 | 16 | 16 | 完成
|  | 自然村信息管理：贫困县信息添加、删除、修改、查询 | 自然村信息模块完成 | 2017.2.15 | 8 | 8 | 周六完成
|  | 所有基础信息API接口，与APP数据传输的借口 | 接口完成 | 2017.2.17 | 16 | 16 | 周六完成
霍艳东 | 项目组成员 | 帮扶单位管理：帮扶单位添加、修改、删除、查询 | 帮扶单位模块完成 | 2017.2.13 | 8 | 8 | 完成
|  | 帮扶责任人管理：帮扶责任人添加、修改、删除、查询 | 帮扶责任人模块完成 | 2017.2.14 | 8 | 8 | 完成
|  | 驻村工作队管理：驻村工作队添加、修改、删除、查询 | 驻村工作队模块完成 | 2017.2.15 | 8 | 8 | 帮扶责任人与贫困户结对，帮扶信息管理模块帮扶关系日志添加，剩余工作量15%，本周可以做完
|  | 社会帮扶单位管理：社会帮扶单位添加、修改、删除、查询 | 社会帮扶单位模块完成 | 2017.2.16 | 8 | 8 | 完成
|  | 帮扶结对管理：帮扶结对关系添加、修改、解绑、调配 | 帮扶结对模块完成 | 2017.2.17 | 8 | 8 | 周六完成
魏燕 | 项目组成员 | 扶贫项目了解需求及所用框架、数据库 | 需求了解及任务确认 | 2017.2.13 | 8 | 8 | 完成
|  | 扶贫项目管理中，项目库、项目立项的添加、修改、删除、查询。多级联动查询；项目权限管理 | 项目库、项目立项的增删改 | 2017.2.17 | 24 | 24 | 项目立项新增未完成，周六完成
项目名称 | 房地产税收一体化二期推广
项目经理 | 宋明 |  | 指导人 | 宋楠
建设单位 | 桥西区地税局 |  | 联系人 | 贾辉
项目成员 | 人员类型 | 工作任务 | 结果定义 | 结束日期 | 时间（小时） | 实际用时 | 完成情况
宋明 | 项目组成员 | 应桥西地税要求重新编写河北省地税立项申报材料，包括项目建设方案,上半年建设情况报告 | 完成文档编写 | 2017.2.12 | 8
|  | 向美工提交省厅汇报PPT资料等 | 完成资料准备 | 2017.2.13 | 8
|  | 与桥西地税贾科长沟通相关资料准备情况及个税需求整理情况 | 资料提并及获取反馈，及获得个税系统相关信息 | 2017.2.14 | 4
|  | 提交修改后文档及PPT，与桥西地税梳理个税文档 | 提交最终版资料 | 2017.2.16 | 8
祁娜 | 项目组成员 | 根据项目建设方案和上半年建设情况报告，制作汇报PPT | 完成PPT | 2017.2.16 | 16 | 16 | 完成
项目名称 | 医保监控标准化
项目经理 | 宋志超 |  | 指导人 | 孟小辉
建设单位 |  |  | 联系人
项目成员 | 人员类型 | 工作任务 | 结果定义 | 结束日期 | 时间（小时） | 实际用时 | 完成情况
宋志超 | 项目组成员 | 产品单页提交美工 | 产品单页与产品概述等文档提交美工 | 2017.2.13 | 8 | 8 | 完成
赵青 | 项目组成员 | 使用手册编写与重新截图 | 制作使用手册文字编写与截图保存，并提交美工 | 2017.2.15 | 24 | 16 | 平台修改未完成，无法截图
张晓丽 | 调用成员 | 项目平台端手册编写 | 熟悉并编写平台端使用手册 | 2017.2.18 | 24 | 8 | 完成，平台端手册编写
赵子良 | 调用成员 | 功能调整 | 平台BUG调整完成 | 2017.2.18 | 16 | 24 | 周六完成
项目名称 | 邢台县人社局
项目经理 | 宋志超 |  | 指导人 | 孟小辉
建设单位 | 邢台县人社局 |  | 联系人 | 杨振超
项目成员 | 人员类型 | 工作任务 | 结果定义 | 结束日期 | 时间（小时） | 实际用时 | 完成情况
宋志超 | 项目组成员 | 协调培训与演示工作 | 找杨振超确定培训时间 | 2017.2.15 | 2 | 2 | 完成
张晓丽 | 调用成员 | 项目演示 | 完成培训 | 2017.2.18 | 24 | 4 | 完成培训
项目名称 | 信息反馈平台产品化
项目经理 | 孟学廷 |  | 指导人 | 孟小辉
建设单位 |  |  | 联系人
项目成员 | 人员类型 | 工作任务 | 结果定义 | 结束日期 | 时间（小时） | 实际用时 | 完成情况
孟学廷 | 项目组成员 | 操作手册编写 | 操作手册编写完成,并提交给美工 | 2017.2.13 | 8 | 8 | 完成
|  | Java web项目打包 | 将java web项目所需打包安装程序预计服务整合为打包安装程序 | 2017.2.16 | 24 | 24 | 完成，Java环境和Tomcat环境打包为批处理程序
李宏民 | 调用成员 | 产品使用手册制作 | 使用手册制作完成 | 2017.2.14 | 8 | 8 | 完成
项目名称 | 社会保障卡综合信息应用管理平台
项目经理 | 魏燕 |  | 指导人 | 宋楠
建设单位 | 市劳动局 |  | 联系人 | 赵广伟
项目成员 | 人员类型 | 工作任务 | 结果定义 | 结束日期 | 时间（小时） | 实际用时 | 完成情况
魏燕 | 项目组成员 | 项目测试上线 | 将发布的测试版本部署到正式服务器上，对单个网点进行上线测试 ,对原有基本功能进行测试使用 | 2017.2.17 | 40 | 40 | 完成
|  | 项目上线维护 | 将上线过程中遇到的问题进行修改与维护 | 2017.2.17 | 40 | 40 | 完成，单个网点操作量小，暂时无问题反馈
霍艳东 | 项目组成员 | 项目测试上线 | 平台端、采集端对单个网点进行上线测试 | 2017.2.17 | 40 | 8 | 单个测试测不出详细问题，下周将进行全部网点联测
|  |  | 平台端、采集端过程中遇到的问题进行修改与维护 | 2017.2.17 | 40 | 8
项目名称 | 安卓项目开发
项目经理 | 宋志超 |  | 指导人 | 孟小辉
建设单位 |  |  | 联系人
项目成员 | 人员类型 | 工作任务 | 结果定义 | 结束日期 | 时间（小时） | 实际用时 | 完成情况
刘一静 | 项目组成员 | 项目测试上线 | 将发布的测试版本部署到正式服务器上，对单个网点进行上线测试 ,对原有基本功能进行测试使用 | 2017.2.17 | 40 | 12 | 完成
|  | 项目上线维护 | 将上线过程中遇到的问题进行修改与维护 | 2017.2.17 | 40 | 32 | 完成
杨朔 | 项目组成员 | webView API调用 | 调查webview所能调用的接口，以及具体接口实现和API整理 | 2017.2.16 | 30 | 30 | 完成初步调查，后续追加
张磊 | 项目组成员 | 主流市场注册 | 调查应用市场注册所需条件等 | 2017.2.14 | 16 | 12 | 完成

## 任务单明细 (hidden)
软件事业部10月份第2周计划任务单明细
日期：2016.10.8-2016.10.14
项目名称 | 内丘网格项目
调用人员 | 霍艳东 | 祁娜
任务单
调用人员 | 刘伟涛 | 赵乙锐 | 李红民
任务单
调用人员 | 张晓丽
任务单
项目名称 | 医保监控
调用人员 | 赵子良
任务单