## 孟小辉组周计划
软件事业部二月份第3周计划
日期：2017.2.5-2017.2.11 | [7 empty] | 问题原因
管理组工作 | 负责人 | 孟小辉 | 管理组成员 | 孟小辉、宋楠、李艳盛、田艳红
1.宁晋县享待人员自助式生存认证系统的方案设计完成（孟小辉）
2.针对人员流失，完善部门在文档管理、开发风险以及项目备份交接方面的管理制度（宋楠）
3.桥西地税项目上报省厅材料审核（宋楠）
4.行业趋势信息搜集（李艳盛）
5.公安网格及医保监控高新软件项目立项资料编写完成（田艳红）
项目助理工作 | 张晓丽 | 1.完成医保监控使用手册编写 2.协助宋志超对邢台县人社进行培训
项目名称 | 居民健康卡卡管系统
项目经理 | 任会中 |  | 指导人 | 孟小辉
建设单位 | 邢台市卫计委 |  | 联系人 | 张中英、张虎、肖庆兰（北航）
项目成员 | 人员类型 | 工作任务 | 结果定义 | 结束日期 | 时间（小时） | 自罚承诺 | 项目经理自罚承诺
吕霞 | 项目组成员 | 生成卡厂XML文件 | 按照卡厂数据传输规范，生成卡厂XML文件 | 2017.2.13 | 4 | 20
|  | HIS接口优化 | 优化实体类与XML互转方式，完成其中1/2，数据获取接口 | 2017.2.14 | 32 | 30 |  | 完成其中1/2，数据上传接口，获取接口工作正在进行
|  | 信息采集方案标准 | 根据银行回盘情况，逐个分析12条失败数据原因，制定信息采集标准 | 2017.2.17 | 4 | 10
赵子良 | 项目组成员 | 页面样式调整 | 调整分析决策系统与卡管系统，页面控件文字右对齐，文字与控件间距离缩短（目前太宽） | 2017.2.14 | 16 | 10 | 20 | 因医保监控项目，造成项目整体延后
|  | 测试环境部署 | 将HIS接口、居民健康卡读写系统、分析决策系统部署至测试环境 | 2017.2.15 | 4 | 10 | 20
|  | 分析决策系统Bug修改与页面信息完善 | 1.挂号页面，注册时间显示改为时间格式 2.上送门诊费用结算、上送住院费用结算两个接口增加，疾病名称、院内费用名称2个字段；调整相关程序 3.门诊个人信息查询页面，grid增加门诊号；疾病代码及名称、费用代码及名称 3.住院个人信息查询页面，grid增加病案号；疾病代码及名称、费用代码及名称 3.住院个人信息页面，不能显示就诊日期及就诊科室 4.门诊摘要增加就诊科室字段显示 5.病案首页，住院患者转科科室名称、住院患者过敏源、住院患者过敏症状出现日期、住院费用-医疗付款方式代码、相关医生角色名称 相关医生姓名、住院患者示教病例标志、住院病例病案质量代码 | 2017.2.17 | 16 | 20 | 40
项目名称 | 邢台市扶贫开发办公室精准扶贫大数据管理平台
项目经理 | 宋明 |  | 指导人 | 孟小辉
建设单位 | 邢台市扶贫开发发办公室 |  | 联系人 | 暂无
项目成员 | 人员类型 | 工作任务 | 结果定义 | 结束日期 | 时间（小时） | 自罚承诺 | 项目经理自罚承诺
毛云飞 | 项目组成员 | 贫困户信息管理：贫困户信息添加、删除、修改、查询、审核。共六大项，具体数据格式要求严格按照采集表说明设置 | 贫困户信息模块完成 | 2017.2.14 | 16 | 10 | 20
|  | 贫困县信息管理：贫困县信息添加、删除、修改、查询、审核。共计十七大项，具体数据格式要求严格按照采集表说明设置 | 贫困县信息模块完成 | 2017.2.16 | 16 | 10 | 20
|  | 数据库完善补充，对不合理逻辑和字段调整 | 数据库修改完成 | 2017.2.17 | 8 | 10 | 20
任会中 | 项目组成员 | 贫困村信息管理：贫困村信息添加、删除、修改、查询、审核。共计十七大项，具体数据格式要求严格按照采集表说明设置 | 贫困村信息模块完成 | 2017.2.14 | 16 | 10 | 20
|  | 自然村信息管理：贫困县信息添加、删除、修改、查询 | 自然村信息模块完成 | 2017.2.15 | 8 | 5 | 10 | 延后
|  | 所有基础信息API接口，与APP数据传输的借口 | 接口完成 | 2017.2.17 | 16 | 10 | 20
霍艳东 | 项目组成员 | 帮扶单位管理：帮扶单位添加、修改、删除、查询 | 帮扶单位模块完成 | 2017.2.13 | 8 | 5 | 10
|  | 帮扶责任人管理：帮扶责任人添加、修改、删除、查询 | 帮扶责任人模块完成 | 2017.2.14 | 8 | 5 | 10
|  | 驻村工作队管理：驻村工作队添加、修改、删除、查询 | 驻村工作队模块完成 | 2017.2.15 | 8 | 5 | 10
|  | 社会帮扶单位管理：社会帮扶单位添加、修改、删除、查询 | 社会帮扶单位模块完成 | 2017.2.16 | 8 | 5 | 10
|  | 帮扶结对管理：帮扶结对关系添加、修改、解绑、调配 | 帮扶结对模块完成 | 2017.2.17 | 8 | 5 | 10
魏燕 | 项目组成员 | 扶贫项目了解需求及所用框架、数据库 | 需求了解及任务确认 | 2017.2.13 | 8 | 10 | 20
|  | 扶贫项目管理中，项目库、项目立项的添加、修改、删除、查询。多级联动查询；项目权限管理 | 项目库、项目立项的增删改 | 2017.2.17 | 24 | 10 | 20
项目名称 | 房地产税收一体化二期推广
项目经理 | 宋明 |  | 指导人 | 宋楠
建设单位 | 桥西区地税局 |  | 联系人 | 贾辉
项目成员 | 人员类型 | 工作任务 | 结果定义 | 结束日期 | 时间（小时） | 自罚承诺 | 项目经理自罚承诺
宋明 | 项目组成员 | 应桥西地税要求重新编写河北省地税立项申报材料，包括项目建设方案,上半年建设情况报告 | 完成文档编写 | 2017.2.12 | 8 | 30
|  | 向美工提交省厅汇报PPT资料等 | 完成资料准备 | 2017.2.13 | 8 | 30
|  | 与桥西地税贾科长沟通相关资料准备情况及个税需求整理情况 | 资料提并及获取反馈，及获得个税系统相关信息 | 2017.2.14 | 4 | 40
|  | 提交修改后文档及PPT，与桥西地税梳理个税文档 | 提交最终版资料 | 2017.2.16 | 8 | 20
祁娜 | 项目组成员 | 根据项目建设方案和上半年建设情况报告，制作汇报PPT | 完成PPT | 2017.2.16 | 16 | 20 | 40
项目名称 | 医保监控标准化
项目经理 | 宋志超 |  | 指导人 | 孟小辉
建设单位 | 医保监控 |  | 联系人
项目成员 | 人员类型 | 工作任务 | 结果定义 | 结束日期 | 时间（小时） | 自罚承诺 | 项目经理自罚承诺
宋志超 | 项目组成员 | 产品单页提交美工 | 产品单页与产品概述等文档提交美工 | 2017.2.13 | 8 | 50
赵青 | 项目组成员 | 使用手册编写与重新截图 | 制作使用手册文字编写与截图保存，并提交美工 | 2017.2.15 | 24 | 30 | 60 | 因请假未告知，导致项目进度延后
张晓丽 | 调用成员 | 项目整体性能测试 | 组织成员测试输入输出项与非常规操作，提交测试文档 | 2017.2.18 | 24 | 20 | 40 | 完成平台端使用手册编写，测试安排其他人进行
赵子良 | 调用成员 | 功能调整 | 平台BUG调整完成 | 2017.2.18 | 16
项目名称 | 邢台县人社局
项目经理 | 宋志超 |  | 指导人 | 孟小辉
建设单位 | 邢台县人社局 |  | 联系人 | 杨振超
项目成员 | 人员类型 | 工作任务 | 结果定义 | 结束日期 | 时间（小时） | 自罚承诺 | 项目经理自罚承诺
宋志超 | 项目组成员 | 协调培训与演示工作 | 找杨振超确定培训时间 | 2017.2.15 | 2 | 50 |  | 培训时间确定，本周五上午
张晓丽 | 调用成员 | 项目演示 | 完成培训 | 2017.2.18 | 24 | 50 | 100
项目名称 | 信息反馈平台标准化
项目经理 | 孟学廷 |  | 指导人 | 孟小辉
建设单位 | 市局 |  | 联系人
项目成员 | 人员类型 | 工作任务 | 结果定义 | 结束日期 | 时间（小时） | 自罚承诺 | 项目经理自罚承诺
孟学廷 | 项目组成员 | 操作手册编写 | 操作手册编写完成,并提交给美工 | 2017.2.13 | 8 | 30
|  | Java web项目打包 | 将java web项目所需打包安装程序预计服务整合为打包安装程序 | 2017.2.16 | 24 | 30
李宏民 | 调用成员 | 产品使用手册制作 | 使用手册制作完成 | 2017.2.14 | 8 | 40 | 80 | 延后至明天
项目名称 | 社会保障卡综合信息应用管理平台
项目经理 | 魏燕 |  | 指导人 | 宋楠
建设单位 | 市劳动局 |  | 联系人 | 赵光伟
项目成员 | 人员类型 | 工作任务 | 结果定义 | 结束日期 | 时间（小时） | 自罚承诺 | 项目经理自罚承诺
魏燕 | 项目组成员 | 项目测试上线 | 将发布的测试版本部署到正式服务器上，对单个网点进行上线测试 ,对原有基本功能进行测试使用 | 2017.02.17 | 40 | 30
|  | 项目上线维护 | 将上线过程中遇到的问题进行修改与维护 | 2017.02.17 | 40 | 30
霍艳东 | 项目组成员 | 项目测试上线 | 平台端、采集端对单个网点进行上线测试 | 2017.02.17 | 40 | 20 | 20 | 计划延期，采集端部署出现问题，需协调外部人员协商解决
|  |  | 平台端、采集端过程中遇到的问题进行修改与维护 | 2017.02.17 | 40 | 20 | 20
项目名称 | 安卓项目提升
项目经理 | 宋志超 |  | 指导人 | 孟小辉
建设单位 |  |  | 联系人
项目成员 | 人员类型 | 工作任务 | 结果定义 | 结束日期 | 时间（小时） | 自罚承诺 | 项目经理自罚承诺
刘一静 | 项目组成员 | 项目测试上线 | 将发布的测试版本部署到正式服务器上，对单个网点进行上线测试 ,对原有基本功能进行测试使用 | 2017.02.17 | 40 | 20 | 40
|  | 项目上线维护 | 将上线过程中遇到的问题进行修改与维护 | 2017.02.17 | 40 | 20 | 40
杨朔 | 项目组成员 | webView API调用 | 调查webview所能调用的接口，以及具体接口实现和API整理 | 2017.2.16 | 30 | 30 | 60
张磊 | 项目组成员 | 主流市场注册 | 调查应用市场注册所需条件等 | 2017.2.14 | 16 | 30 | 60
新增
更改
延后